## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
LED CUBE 01 | Proyecto Software Arduino Cubo de LEDs RGB | [5 empty] | Jhon Emerson Perez Ramrirez
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Compra de componentes | Retraso en entrega de materiales | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Comprar componentes con anticipacion | ACEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Ensamblaje del cubo LED | Error en soldaduras | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Probar cada capa del cubo antes de ensamblar | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Diseño electronico | Error en conexiones del circuito | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar esquema y realizar pruebas de continuidad | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Programacion del cubo | Errores en el codigo Arduino | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Probar funciones por separado | ACEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Control de memoria | Limite de memoria del microcontrolador | INDESEABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Optimizar codigo y uso de variables | TOLERABLE | POSSIBLE | LOW | YES
6 | Fuente de alimentacion | Sobrecarga de corriente en LEDs | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Usar fuente adecuada y calcular consumo total | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | Integracion hardware software | Problemas de sincronizacion | INDESEABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Pruebas progresivas del sistema | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | Pruebas del sistema | LEDs defectuosos | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Reemplazar LEDs dañados | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
9 | Tiempo del proyecto | Retraso en desarrollo del software | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Dividir tareas y planificar entregas parciales | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
10 | Documentacion | Falta de documentacion tecnica | ACEPTABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Documentar durante el desarrollo | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.