## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto Jhon Perez | Administrador del proyecto Ingeniero industrial junior | Ingeniero software junior | Ingeniero electronico junior
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Patrocinador | Administrador | Software | Electronico
FASE 1 - Concepción e Inicio del Proyecto
Alta | Completo | Identificar interesados del proyecto | A | R | I | I
Alta | Completo | Definir objetivo del proyecto | A | R | C | C
Alta | Completo | Levantar requerimientos del sistema | A | R | C | C
Alta | Completo | Establecer alcance del proyecto | A | R | C | C
Alta | Completo | Identificar funcionalidades del software | I | A | R | C
Alta | Completo | Definir limitaciones tecnicas | I | A | C | R
Alta | Completo | Analizar memoria y pines del Arduino | I | A | C | R
FASE 2 - Definición y Planificación del Proyecto
Alta | Completo | Elaborar EDT del proyecto | A | R | I | I
Alta | Completo | Construir cronograma del proyecto | A | R | I | I
Alta | Completo | Asignar responsables por tarea | A | R | I | I
Alta | Completo | Estimar recursos necesarios | A | R | C | C
Alta | Completo | Estimar costos y presupuesto | A | R | C | C
Alta | Completo | Diseñar flujo general del programa | I | A | R | C
Media | No se ha iniciado | Diseñar estructura de matriz 8x8x8 | I | A | C | R
Media | No se ha iniciado | Diseñar funciones basicas de control | I | A | R | C
Media | No se ha iniciado | Diseñar funciones de figuras 2D y 3D | I | A | R | C
FASE 3 - Lanzamiento y Ejecución del Proyecto
Alta | No se ha iniciado | Configurar entorno y librerias | I | A | R | C
Alta | No se ha iniciado | Programar control individual de LEDs | I | A | R | C
Alta | No se ha iniciado | Implementar manejo matricial 3D | I | A | R | C
Media | No se ha iniciado | Programar animaciones basicas | I | A | R | C
Media | No se ha iniciado | Optimizar temporizacion y rendimiento | I | A | R | C
FASE 4 - Desempeño y Monitoreo del Proyecto
Media | No se ha iniciado | Seguimiento al avance del proyecto | I | R | C | C
Alta | No se ha iniciado | Realizar pruebas individuales e integracion | I | A | R | R
Alta | No se ha iniciado | Documentar codigo y entregar version final | I | A | R | I
Media | No se ha iniciado | Elaborar informe final del proyecto | A | R | I | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera