## Presupuesto
PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO SOFTWARE ARDUINO CUBO DE LEDS RGB
[9 empty] | Tabla de costos de materiales |  |  |  | Tabla de costos del area administrativa
| # Fase | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Costo por hora | Total costo de la tarea | Material | Cantidad | Costo de unidad | Total costo | Concepto | Meses | Gasto | Total del costo
| 1 | Concepción e Inicio del Proyecto | Desarrollador de software, ingeniero electronico e ingeniero industrial | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 92 | 30000 | 2760000 | LED RGB direccionable PL9823‑F5 (bolsa de 500 unidades) | 1 | 238823 | 238823 | Arriendo local | 4 | 1500000 | 6000000
| 1.1.1 | Identificar interesados del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 8 | 10000 | 80000 | LED RGB direccionable PL9823‑F5 (bolsa 40 unidades) | 1 | 33987 | 33987 | Internet | 4 | 86000 | 344000
| 1.1.2 | Definir objetivo del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 8 | 10000 | 80000 | Microcontrolador 74HCT125 – Adaptador nivel lógico | 2 | 3659 | 7318 | Luz | 4 | 120000 | 480000
| 1.1.3 | Levantar requerimientos del sistema | Ingeniero industrial junior | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 12 | 10000 | 120000 | Microcontrolador SN74HCT14N DIP‑14 – Estabilizador señal | 2 | 7786 | 15572 | Agua (recibo por 2 meses( | 2 | 200000 | 400000
| 1.1.4 | Establecer alcance del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 4 | 10000 | 40000 | Raspberry Pi 4 – 4GB RAM | 1 | 300000 | 300000 | Total |  |  | 7224000
| 1.1.5 | Identificar funcionalidades del software | Ingeniero software junior | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 20 | 10000 | 200000 | Alambre cobre 22 AWG – 70 m | 1 | 60000 | 60000
| 1.1.6 | Definir limitaciones tecnicas | Ingeniero electronico junior | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 12 | 10000 | 120000 | Alambre cobre 0.5 mm – 5.5 m | 1 | 15409 | 15409
| 1.2.1 | Analizar memoria y pines del Arduino | Ingeniero electronico junior | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 28 | 10000 | 280000 | Cable silicona 16 AWG – 10 m | 1 | 30061 | 30061
| 2 | Definición y Planificación del Proyecto | Desarrollador de software, ingeniero electronico e ingeniero industrial | 2026-03-08 | 2026-04-10 | 136 | 30000 | 4080000 | Cable silicona 26 AWG – 5 m | 1 | 4094 | 4094 | Tabla de costos total
| 2.1.1 | Elaborar EDT del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 8 | 10000 | 80000 | Mini cortador de pernos | 1 | 45937 | 45937 | Concepto | Costo
| 2.1.2 | Construir cronograma del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 8 | 10000 | 80000 | Alicate de precisión | 1 | 10000 | 10000 | Presupuesto del proyecto de software | 9520000
| 2.1.3 | Asignar responsables por tarea | Ingeniero industrial junior | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 4 | 10000 | 40000 | Soldador eléctrico punta fina | 1 | 26646 | 26646 | Presupuesto de los materiales del cubo | 2241920
| 2.1.4 | Estimar recursos necesarios | Ingeniero industrial junior | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 8 | 10000 | 80000 | Estaño para soldadura 50 g | 1 | 14334 | 14334 | Presupuesto del gasto administrativo | 7224000
| 2.1.5 | Estimar costos y presupuesto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 12 | 10000 | 120000 | Taladro eléctrico | 1 | 160000 | 160000 | Contingencia (del 10%) | 1898592
| 2.2.1 | Disenar flujo general del programa | Ingeniero software junior | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 32 | 10000 | 320000 | Mini micrófono USB | 1 | 5858 | 5858 | Total | 20884512
| 2.2.2 | Disenar estructura de matriz 8x8x8 | Ingeniero electronico junior | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 28 | 10000 | 280000 | Molde conexión LEDs | 1 | 20000 | 20000
| 2.3.1 | Disenar funciones basicas de control | Ingeniero software junior | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 20 | 10000 | 200000 | Molde conexión filas LEDs | 1 | 15000 | 15000
| 2.3.2 | Disenar funciones de figuras 2D y 3D | Ingeniero software junior | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 16 | 10000 | 160000 | Fuente alimentación 5V 40A | 1 | 59500 | 59500
| 3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto | Desarrollador de software | 2026-04-11 | 2026-05-26 | 184 | 10000 | 1840000 | Cable dúplex con clavija | 1 | 25000 | 25000
| 3.1.1 | Configurar entorno y librerias | Ingeniero software junior | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 20 | 10000 | 200000 | Portafusibles (8 unidades) | 1 | 16667 | 16667
| 3.1.2 | Programar control individual de LEDs | Ingeniero software junior | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 60 | 10000 | 600000 | Fusibles 4A (8 unidades) | 1 | 500 | 500
| 3.1.3 | Implementar manejo matricial 3D | Ingeniero software junior | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 60 | 10000 | 600000 | Módulo reductor XL4015 DC‑DC | 1 | 500 | 500
| 3.2.1 | Programar animaciones basicas | Ingeniero software junior | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 28 | 10000 | 280000 | Condensadores cerámicos 100nF (100 unidades) | 1 | 6714 | 6714
| 3.2.2 | Optimizar temporizacion y rendimiento | Ingeniero software junior | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 16 | 10000 | 160000 | Arduino Mega 2560 | 1 | 80000 | 80000
| 4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto | Desarrollador de software, ingeniero electronico e ingeniero industrial | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 28 | 30000 | 840000 | Portatil desarrollo economico Intel Core i3 8GB RAM, SSD 256GB, pantalla 15 pulgadas | 1 | 1050000 | 1050000
| 4.1.1 | Seguimiento al avance del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 4 | 10000 | 40000 | Total |  |  | 2241920
| 4.1.2 | Realizar pruebas individuales e integracion | Ingeniero software junior Ingeniero electronico junior | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 16 | 20000 | 320000
| 4.1.3 | Documentar codigo y entregar version final | Ingeniero software junior | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 4 | 10000 | 40000
| 4.1.4 | Elaborar informe final del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 4 | 10000 | 40000
|  | Total | [5 empty] | 9520000
PRESUPUESTO ACTUAL
[9 empty] | Tabla de costos de materiales |  |  |  | Tabla de costos del area administrativa
| # Fase | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Costo por hora | Total costo de la tarea | Material | Cantidad | Costo de unidad | Total costo | Concepto | Meses | Gasto | Total del costo
| 1 | Concepcion e Inicio del Proyecto | Equipo completo | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 92 | 30000 | 2760000 | LED RGB direccionable PL9823-F5 (bolsa de 500 unidades) | 1 | 238823 | 238823 | Arriendo local | 4 | 1500000 | 6000000
| 1.1.1 | Identificar interesados del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 8 | 10000 | 80000 | LED RGB direccionable PL9823-F5 (bolsa 40 unidades) | 1 | 33987 | 33987 | Internet | 4 | 86000 | 344000
| 1.1.2 | Definir objetivo del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 8 | 10000 | 80000 | LED RGB direccionable PL9823-F5 (bolsa 20 unidades) | 1 | 23935 | 23935 | Luz | 4 | 120000 | 480000
| 1.1.3 | Levantar requerimientos del sistema | Ingeniero industrial junior | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 12 | 10000 | 120000 | LED RGB direccionable PL9823-F5 (bolsa 20 unidades) | 1 | 23935 | 23935 | Agua (recibo por 2 meses( | 2 | 200000 | 400000
| 1.1.4 | Establecer alcance del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 4 | 10000 | 40000 | Microcontrolador 74HCT125 | 2 | 3659 | 7318 | Total |  |  | 7224000
| 1.1.5 | Identificar funcionalidades del software | Ingeniero software junior | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 20 | 10000 | 200000 | Microcontrolador SN74HCT14N | 2 | 7786 | 15572
| 1.1.6 | Definir limitaciones tecnicas | Ingeniero electronico junior | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 12 | 10000 | 120000 | Raspberry Pi 4 - 4GB RAM | 1 | 300000 | 300000
| 1.2.1 | Analizar memoria y pines del Arduino | Ingeniero electronico junior | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 28 | 10000 | 280000 | Alambre cobre 22 AWG - 70 m | 1 | 60000 | 60000
| 2 | Definición y Planificación del Proyecto | Equipo completo | 2026-03-08 | 2026-03-25 | 72 | 10000 | 720000 | Alambre cobre 0.5 mm - 5.5 m | 1 | 15409 | 15409 | Tabla de costos total
| 2.1.1 | Elaborar EDT del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 8 | 10000 | 80000 | Cable silicona 16 AWG - 10 m | 1 | 30061 | 30061 | Concepto | Costo
| 2.1.2 | Construir cronograma del proyecto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 8 | 10000 | 80000 | Cable silicona 26 AWG - 5 m | 1 | 4094 | 4094 | Presupuesto del proyecto de software | 18340000
| 2.1.3 | Asignar responsables por tarea | Ingeniero industrial junior | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 4 | 10000 | 40000 | Mini cortador de pernos | 1 | 45937 | 45937 | Presupuesto de los materiales del cubo | 2700790
| 2.1.4 | Estimar recursos necesarios | Ingeniero industrial junior | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 8 | 10000 | 80000 | Alicate de precision | 1 | 10000 | 10000 | Presupuesto del gasto administrativo | 7224000
| 2.1.5 | Estimar costos y presupuesto | Ingeniero industrial junior | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 12 | 10000 | 120000 | Soldador electrico punta fina | 1 | 26646 | 26646 | Contingencia (10%) | 2826479
| 2.2.1 | Diseñar flujo general del programa | Ingeniero software junior | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 32 | 10000 | 320000 | Estaño para soldadura 50 g | 1 | 14334 | 14334 | Total | 31091269
| 3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto | Desarrollador de software | 2026-03-26 | 2026-07-15 | 1148 | 10000 | 11480000 | Taladro electrico | 1 | 160000 | 160000
| 3.1.1 | Construir molde de LEDs | Ingeniero electronico junior | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 24 | 10000 | 240000 | Mini microfono USB | 1 | 5858 | 5858
| 3.1.2 | Construir molde estructural | Ingeniero electronico junior | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 24 | 10000 | 240000 | Molde conexion LEDs | 1 | 20000 | 20000
| 3.2.1 | Cortar tramos de alambre | Ingeniero electronico junior | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 16 | 10000 | 160000 | Molde conexion filas LEDs | 1 | 15000 | 15000
| 3.2.2 | Soldar paneles LED (8x8) | Ingeniero electronico junior | 2026-04-03 | 2026-05-26 | 432 | 10000 | 4320000 | Fuente alimentacion 5V 40A | 1 | 59500 | 59500
| 3.2.3 | Soldar linea de datos entre paneles | Ingeniero electronico junior | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 56 | 10000 | 560000 | Cable duplex con clavija | 1 | 25000 | 25000
| 3.2.4 | Soldar VCC y GND horizontales | Ingeniero electronico junior | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 56 | 10000 | 560000 | Portafusibles (8 unidades) | 1 | 16667 | 16667
| 3.2.5 | Soldar VCC y GND verticales | Ingeniero electronico junior | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 56 | 10000 | 560000 | Fusibles 4A (8 unidades) | 1 | 500 | 500
| 3.2.6 | Diseñar base y tapa acrilica | Ingeniero electronico junior | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 24 | 10000 | 240000 | Modulo reductor XL4015 DC-DC | 1 | 500 | 500
| 3.2.7 | Gestionar proveedor de acrilicos | Ingeniero electronico junior | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 8 | 10000 | 80000 | Condensadores ceramicos 100nF (100 unidades) | 1 | 6714 | 6714
| 3.2.8 | Fabricacion de base acrilica negra | Proveedor | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | Arduino Mega 2560 | 1 | 80000 | 80000
| 3.2.9 | Fabricacion de tapa acrilica transparente | Proveedor | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | Portatil desarrollo economico Intel Core i3 | 1 | 1050000 | 1050000
| 3.2.10 | Pintar panel 1 | Ingeniero electronico junior | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 32 | 10000 | 320000 | Acrilico negro 3 mm (base) | 1 | 120000 | 120000
| 3.2.11 | Pintar panel 2 | Ingeniero electronico junior | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 32 | 10000 | 320000 | Acrilico transparente 3 mm (tapa) | 1 | 160000 | 160000
| 3.2.12 | Pintar panel 3 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 32 | 10000 | 320000 | Diseño y corte de acrilico | 1 | 35000 | 35000
| 3.2.13 | Pintar panel 4 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 32 | 10000 | 320000 | Soportes transparentes internos (estimado) | 1 | 80000 | 80000
| 3.2.14 | Pintar panel 5 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 32 | 10000 | 320000 | Tornillos prisioneros M3 (estimado) | 16 | 1000 | 16000
| 3.2.15 | Pintar panel 6 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 32 | 10000 | 320000 |  |  | Total | 2700790
| 3.2.16 | Pintar panel 7 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 32 | 10000 | 320000
| 3.2.17 | Pintar panel 8 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 32 | 10000 | 320000
| 3.2.18 | Pruebas electricas de paneles pintados | Ingeniero electronico junior | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 16 | 10000 | 160000
| 3.2.19 | Correccion de fallas de transmision | Ingeniero electronico junior | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 16 | 10000 | 160000
| 3.2.20 | Buscar material para soportes transparentes | Ingeniero electronico junior | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 8 | 10000 | 80000
| 3.2.21 | Fabricacion de soportes transparentes internos | Proveedor | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0
| 3.2.22 | Perforar soportes transparentes | Ingeniero electronico junior | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 24 | 10000 | 240000
| 3.2.23 | Compra de tornillos prisioneros M3 | Ingeniero electronico junior | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 4 | 10000 | 40000
| 3.2.24 | Verificar ajuste de soportes y tornillos | Ingeniero electronico junior | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 16 | 10000 | 160000
| 3.2.25 | Instalacion de soportes internos | Ingeniero electronico junior | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 24 | 10000 | 240000
| 3.2.26 | Montaje mecanico del cubo | Ingeniero electronico junior | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 32 | 10000 | 320000
| 3.2.27 | Conexion electrica final del cubo | Ingeniero electronico junior | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 24 | 10000 | 240000
| 3.2.28 | Verificacion estructural y ajustes finales | Ingeniero electronico junior | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 32 | 10000 | 320000
| 4 | Cierre del sistema embebido Arduino y Cubo | Desarrollador de software, ingeniero electronico e ingeniero industrial | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 34 | 30000 | 500000
| 4.1.1 | Seguimiento final del avance del hardware | Ingeniero industrial junior | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 10 | 10000 | 100000
| 4.1.2 | Pruebas integradas Arduino + Cubo | Ingeniero software junior / Ingeniero electronico junior | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 16 | 20000 | 320000
| 4.1.3 | Documentar codigo Arduino | Ingeniero software junior | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 4 | 10000 | 40000
| 4.1.4 | Informe parcial avance funcional del cubo | Ingeniero industrial junior | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 4 | 10000 | 40000
| 5 | Desarrollo sistema de voz e IA | Desarrollador de software | 2026-07-28 | 2026-09-30 | 240 | 12000 | 2880000
| 5.1 | Configurar Raspberry Pi | Ingeniero software junior | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 40 | 10000 | 400000
| 5.2 | Implementar reconocimiento de voz | Ingeniero software junior | 2026-08-02 | 2026-08-16 | 60 | 12000 | 720000
| 5.3 | Procesamiento de comandos NLP | Ingeniero software junior | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 60 | 12000 | 720000
| 5.4 | Integracion de voz con Raspberry Pi | Ingeniero software junior | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 40 | 10000 | 400000
| 5.5 | Pruebas sistema completo | Ingeniero software junior | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 20 | 10000 | 200000
| 5.6 | Ajustes finales y demo | Ingeniero software junior | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 20 | 10000 | 200000
|  | Total | [5 empty] | 18340000