## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARDUINO PARA CONTROL DE CUBO DE LEDS RGB 8X8X8
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Definir requerimientos del sistema | A1 | 1.1.1 | Estudiante, Docente | Definir el sistema de control del cubo LED 8x8x8 mediante secuencias de bits |  | A2 |  |  | FS | 100%
Identificar limitaciones del Arduino | A2 | 1.1.2 | Arduino, documentacion tecnica | Analizar memoria RAM, pines y velocidad para controlar 512 LEDs | A1 | A3 |  |  | FS | 100%
Analizar LEDs PL9823-F5 | A3 | 1.1.3 | Documentacion tecnica | Analizar protocolo de comunicacion, consumo y transmision en cadena | A2 | A4 |  |  | FS | 100%
Definir alcance del sistema | A4 | 1.1.4 | Estudiante | Definir el alcance del sistema de control del cubo con Arduino y luego Raspberry Pi | A3 | A5 |  |  | FS | 100%
Diseñar arquitectura del sistema | A5 | 1.2.1 | Laptop, Arduino IDE | Definir la arquitectura general del sistema, componentes y flujo de datos | A4 | A6 |  |  | FS | 100%
Diseñar matriz 3D del cubo | A6 | 1.2.2 | Arduino IDE | Definir organizacion logica de LEDs en matriz 8x8x8 usando coordenadas X, Y y Z | A5 | A7 |  |  | FS | 100%
Diseñar generacion de secuencia de bits | A7 | 1.2.3 | Arduino IDE | Definir como se convierten las figuras en datos RGB para los LEDs | A6 | A8 |  |  | FS | 100%
Diseñar funciones base del sistema | A8 | 1.2.4 | Arduino IDE | Definir funciones para encender, apagar, limpiar y actualizar el cubo | A7 | A9 |  |  | FS | 100%
Diseñar funciones de figuras 2D | A9 | 1.2.5 | Arduino IDE | Definir funciones para representar planos XY, XZ y YZ | A8 | A10 |  |  | FS | 100%
Diseñar funciones de figuras 3D | A10 | 1.2.6 | Arduino IDE | Definir funciones para cubo, esfera, prisma, rectangulo y otras figuras | A9 | A11 |  |  | FS | 100%
Diseñar sistema de animaciones | A11 | 1.2.7 | Arduino IDE | Definir cambios de secuencia en el tiempo para generar animaciones | A10 | A12 |  |  | FS | 70%
Construir molde de LEDs | A12 | 2.1.1 | Madera, taladro | Construir molde con perforaciones cada 3 cm para ubicar los LEDs | A11 | A13 |  |  | FS | 100%
Construir molde estructural | A13 | 2.1.2 | Madera | Construir estructura para separar y alinear las filas | A12 | A14 |  |  | FS | 100%
Cortar tramos de alambre | A14 | 2.2.1 | Alicate, alambre | Cortar segmentos de cobre para conexiones entre LEDs | A13 | A15 |  |  | FS | 100%
Conectar LEDs en serie | A15 | 2.2.2 | Soldador, estaño | Conectar DIN con DOUT en forma de zigzag por cada fila | A14 | A16 |  |  | FS | 100%
Conectar linea de alimentacion VCC | A16 | 2.2.3 | Alambre de cobre | Unir los pines positivos de los LEDs en cada fila | A15 | A17 |  |  | FS | 100%
Conectar linea de tierra GND | A17 | 2.2.4 | Alambre de cobre | Unir los pines GND de los LEDs en cada fila | A16 | A18 |  |  | FS | 100%
Probar fila de LEDs | A18 | 2.2.5 | Arduino | Validar encendido correcto y transmision de datos en la fila | A17 | A19 |  |  | FS | 100%
Construir todas las filas del cubo | A19 | 2.3.1 | Material completo | Repetir el proceso hasta completar todas las filas necesarias | A18 | A20 |  |  | FS | 100%
Instalar lineas verticales VCC | A20 | 2.4.1 | Alambre de cobre | Distribuir alimentacion positiva verticalmente en cada panel | A19 | A21 |  |  | FS | 100%
Instalar lineas verticales GND | A21 | 2.4.2 | Alambre de cobre | Distribuir tierra verticalmente en cada panel | A20 | A22 |  |  | FS | 100%
Conectar datos entre filas | A22 | 2.4.3 | Cable de datos | Conectar el flujo de datos entre filas del panel | A21 | A23 |  |  | FS | 100%
Probar panel completo | A23 | 2.4.4 | Arduino | Verificar funcionamiento de cada panel LED 8x8 | A22 | A24 |  |  | FS | 100%
Recubrir LEDs | A24 | 2.5.1 | Poliestireno, cinta | Proteger los LEDs antes de aplicar pintura sobre el cobre | A23 | A25 |  |  | FS | 30%
Pintar estructura | A25 | 2.5.2 | Laca, pintura | Aplicar acabado estetico para cubrir soldadura y cobre | A24 | A26 |  |  | FS | 25%
Gestionar proveedor de acrilicos | A26 | 2.6.1 | Proveedor, estudiante | Buscar y seleccionar proveedor para fabricar base y tapa acrilica | A25 | A27 |  |  | FS | 100%
Fabricar base acrilica negra | A27 | 2.6.2 | Proveedor, acrilico negro | Fabricar base acrilica negra con las medidas definidas | A26 | A31 |  |  | FS | 70%
Fabricar tapa acrilica transparente | A28 | 2.6.3 | Proveedor, acrilico transparente | Fabricar cubierta transparente de 5 caras para proteger el cubo | A26 | A31 |  |  | FS | 70%
Pintar panel 1 | A29 | 2.5.3 | Pintura, panel LED | Pintar el primer panel para cubrir cobre y mejorar estetica | A25 | A37 |  |  | FS | 100%
Pintar panel 2 | A30 | 2.5.4 | Pintura, panel LED | Pintar el segundo panel para cubrir cobre y mejorar estetica | A29 | A38 |  |  | FS | 100%
Pintar panel 3 | A31 | 2.5.5 | Pintura, panel LED | Pintar el tercer panel del cubo | A30 | A39 |  |  | FS | 0%
Pintar panel 4 | A32 | 2.5.6 | Pintura, panel LED | Pintar el cuarto panel del cubo | A31 | A40 |  |  | FS | 0%
Pintar panel 5 | A33 | 2.5.7 | Pintura, panel LED | Pintar el quinto panel del cubo | A32 | A41 |  |  | FS | 0%
Pintar panel 6 | A34 | 2.5.8 | Pintura, panel LED | Pintar el sexto panel del cubo | A33 | A42 |  |  | FS | 0%
Pintar panel 7 | A35 | 2.5.9 | Pintura, panel LED | Pintar el septimo panel del cubo | A34 | A43 |  |  | FS | 0%
Pintar panel 8 | A36 | 2.5.10 | Pintura, panel LED | Pintar el octavo panel del cubo | A35 | A44 |  |  | FS | 0%
Probar panel pintado 1 | A37 | 2.5.11 | Arduino, fuente, panel LED | Verificar que el panel pintado mantenga correctamente la transmision de datos | A29 | A38 |  |  | FS | 50%
Probar panel pintado 2 | A38 | 2.5.12 | Arduino, fuente, panel LED | Verificar funcionamiento del segundo panel despues de pintar | A30 | A39 |  |  | FS | 50%
Probar paneles pintados restantes | A39 | 2.5.13 | Arduino, fuente, paneles LED | Probar los paneles restantes despues del proceso de pintura | A31 | A40 |  |  | FS | 0%
Corregir fallas de transmision | A40 | 2.5.14 | Soldador, estaño, Arduino | Corregir fallas generadas por pintura o conexiones debiles | A37, A38, A39 | A41 |  |  | FS | 20%
Buscar material para soportes transparentes | A41 | 2.6.4 | Estudiante, proveedor | Buscar material economico y transparente para sostener los paneles internos | A28 | A42 |  |  | FS | 20%
Fabricar soportes transparentes internos | A42 | 2.6.5 | Proveedor | Fabricar barras o soportes transparentes internos del cubo | A41 | A43 |  |  | FS | 0%
Perforar soportes transparentes | A43 | 2.6.6 | Taladro, soportes | Realizar perforaciones para pasar y fijar los paneles | A42 | A44 |  |  | FS | 0%
Comprar tornillos prisioneros M3 | A44 | 2.6.7 | Tornillos M3 | Comprar tornillos prisioneros para fijar la estructura interna | A43 | A45 |  |  | FS | 0%
Verificar ajuste de soportes y tornillos | A45 | 2.6.8 | Soportes, tornillos, paneles | Probar que soportes y tornillos ajusten correctamente antes del montaje final | A44 | A46 |  |  | FS | 0%
Instalar soportes internos | A46 | 2.7.1 | Soportes, tornillos, herramientas | Instalar los soportes transparentes dentro de la base del cubo | A45 | A47 |  |  | FS | 0%
Montar estructura completa del cubo | A47 | 2.7.2 | Paneles, base, soportes | Ensamblar los ocho paneles dentro de la base acrilica | A46 | A48 |  |  | FS | 0%
Conectar circuito final del cubo | A48 | 2.7.3 | Fuente, fusibles, cables, Arduino | Conectar alimentacion, tierra, datos, fusibles y controlador al cubo | A47 | A49 |  |  | FS | 0%
Verificar estructura y ajustes finales | A49 | 2.7.4 | Herramientas, Arduino, fuente | Revisar estabilidad, conexiones, continuidad y funcionamiento general | A48 | A50 |  |  | FS | 0%
Configurar entorno de desarrollo | A50 | 1.3.1 | Arduino IDE, Arduino | Instalar librerias y configurar entorno de programacion | A49 | A51 |  |  | FS | 100%
Configurar comunicacion con LEDs | A51 | 1.3.2 | Arduino, cables | Programar envio de datos hacia los LEDs | A50 | A52 |  |  | FS | 100%
Programar matriz 3D | A52 | 1.3.3 | Arduino IDE | Implementar estructura de datos para manejar coordenadas del cubo | A51 | A53 |  |  | FS | 100%
Programar secuencia de bits | A53 | 1.3.4 | Arduino IDE | Convertir matriz en datos RGB enviados al cubo | A52 | A54 |  |  | FS | 100%
Programar actualizacion del cubo | A54 | 1.3.5 | Arduino IDE | Enviar datos al cubo y refrescar visualizacion | A53 | A55 |  |  | FS | 70%
Programar funcion limpiar cubo | A55 | 1.3.6 | Arduino IDE | Apagar todos los LEDs del cubo | A54 | A56 |  |  | FS | 100%
Programar plano XY | A56 | 1.3.7 | Arduino IDE | Generar plano XY dentro del cubo | A55 | A57 |  |  | FS | 80%
Programar plano XZ | A57 | 1.3.8 | Arduino IDE | Generar plano XZ dentro del cubo | A56 | A58 |  |  | FS | 80%
Programar plano YZ | A58 | 1.3.9 | Arduino IDE | Generar plano YZ dentro del cubo | A57 | A59 |  |  | FS | 80%
Programar figura cubo | A59 | 1.3.10 | Arduino IDE | Representar cubo solido o contorno de cubo | A58 | A60 |  |  | FS | 40%
Programar figura esfera | A60 | 1.3.11 | Arduino IDE | Representar figura esferica en la matriz 3D | A59 | A61 |  |  | FS | 20%
Programar prisma rectangular | A61 | 1.3.12 | Arduino IDE | Representar prisma rectangular en el cubo | A60 | A62 |  |  | FS | 20%
Programar rectangulo 3D | A62 | 1.3.13 | Arduino IDE | Representar volumen rectangular en el cubo | A61 | A63 |  |  | FS | 20%
Programar circulo | A63 | 1.3.14 | Arduino IDE | Representar circulo en planos del cubo | A62 | A64 |  |  | FS | 20%
Programar cuadrado | A64 | 1.3.15 | Arduino IDE | Representar cuadrado en planos del cubo | A63 | A65 |  |  | FS | 20%
Programar animacion barrido | A65 | 1.3.16 | Arduino IDE | Crear movimiento de planos dentro del cubo | A64 | A66 |  |  | FS | 10%
Programar animacion expansion | A66 | 1.3.17 | Arduino IDE | Crear efecto de crecimiento desde el centro | A65 | A67 |  |  | FS | 10%
Programar animacion rotacion | A67 | 1.3.18 | Arduino IDE | Crear rotacion de figuras o planos | A66 | A68 |  |  | FS | 10%
Probar LED individual | A68 | 1.4.1 | Arduino, multimetro | Verificar funcionamiento de LED individual | A67 | A69 |  |  | FS | 100%
Probar direccionamiento completo | A69 | 1.4.2 | Arduino | Validar control de posiciones del cubo | A68 | A70 |  |  | FS | 40%
Probar plano XY | A70 | 1.4.3 | Arduino | Validar funcionamiento del plano XY | A69 | A71 |  |  | FS | 20%
Probar plano XZ | A71 | 1.4.4 | Arduino | Validar funcionamiento del plano XZ | A70 | A72 |  |  | FS | 20%
Probar plano YZ | A72 | 1.4.5 | Arduino | Validar funcionamiento del plano YZ | A71 | A73 |  |  | FS | 20%
Probar figura cubo | A73 | 1.4.6 | Arduino | Validar figura de cubo | A72 | A74 |  |  | FS | 0%
Probar figura esfera | A74 | 1.4.7 | Arduino | Validar figura de esfera | A73 | A75 |  |  | FS | 0%
Probar prisma rectangular | A75 | 1.4.8 | Arduino | Validar prisma rectangular | A74 | A76 |  |  | FS | 0%
Probar rectangulo 3D | A76 | 1.4.9 | Arduino | Validar volumen rectangular | A75 | A77 |  |  | FS | 0%
Probar circulo | A77 | 1.4.10 | Arduino | Validar circulo | A76 | A78 |  |  | FS | 0%
Probar cuadrado | A78 | 1.4.11 | Arduino | Validar cuadrado | A77 | A79 |  |  | FS | 0%
Probar animaciones | A79 | 1.4.12 | Arduino | Validar animaciones programadas | A78 | A80 |  |  | FS | 0%
Optimizar uso de memoria | A80 | 1.4.13 | Arduino IDE | Mejorar rendimiento y uso de memoria | A79 | A81 |  |  | FS | 10%
Integrar software Arduino con cubo fisico | A81 | 1.4.14 | Arduino IDE, Arduino Mega, cubo LED | Cargar el codigo final y verificar figuras y animaciones en el cubo completo | A49, A80 | A82 |  |  | FS | 0%
Probar animaciones en cubo completo | A82 | 1.4.15 | Arduino, cubo LED | Probar barrido, expansion, rotacion, capas y lluvia en la estructura final | A81 | A83 |  |  | FS | 0%
Optimizar rendimiento del cubo | A83 | 1.4.16 | Arduino IDE | Ajustar tiempos, brillo y estabilidad de animaciones | A82 | A84 |  |  | FS | 0%
Documentar codigo fuente | A84 | 1.5.1 | Word, laptop | Documentar funciones principales del codigo Arduino | A83 | A85 |  |  | FS | 10%
Elaborar informe final | A85 | 1.5.2 | Word, laptop | Elaborar documento final del proyecto | A84 | A86 |  |  | FS | 0%
Configurar Raspberry Pi | A86 | 3.1.1 | Raspberry Pi, microSD | Configurar sistema base de la Raspberry Pi | A85 | A87 |  |  | FS | 0%
Implementar reconocimiento de voz | A87 | 3.1.2 | Microfono USB, Raspberry Pi | Implementar captura y reconocimiento de comandos por voz | A86 | A88 |  |  | FS | 0%
Procesamiento de comandos NLP | A88 | 3.1.3 | Raspberry Pi, Python | Interpretar comandos usando logica NLP y embeddings | A87 | A89 |  |  | FS | 0%
Integracion voz con cubo LED | A89 | 3.1.4 | Raspberry Pi, cubo LED | Conectar salida de comandos con las figuras del cubo | A88 | A90 |  |  | FS | 0%
Pruebas sistema completo con voz | A90 | 3.1.5 | Raspberry Pi, cubo LED | Probar sistema completo con comandos de voz | A89 | A91 |  |  | FS | 0%
Ajustes finales y demo con voz | A91 | 3.1.6 | Raspberry Pi, cubo LED | Realizar ajustes finales y preparar demostracion del sistema | A90 | A92 |  |  | FS | 0%
Cierre y validacion final del proyecto | A92 | 3.1.7 | Estudiante, docente | Validar funcionamiento general, documentacion y entrega final | A91 |  |  |  | FS | 0%
[9 empty] | TOTAL AVANCE | 45%