## PROYECTO SOFTWARE ARDUINO CUBO
PROYECTO SOFTWARE ARDUINO CUBO DE LEDS RGB
|  | Título del Proyecto |  | Fecha inicio
|  | PROYECTO SOFTWARE ARDUINO CUBO DE LEDS RGB |  | 2026-02-14 |  |  | Duracion del proyecto
|  | Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
|  | JHON EMERSON PEREZ RAMIREZ |  | 2026-05-30 |  |  | 106
| WBS | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
| 1 | Concepción e Inicio del Proyecto | En progreso | Jhon Perez | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 22 |  | No Iniciado
| 1.1.1 | Identificar interesados del proyecto | Completo | Jhon Perez | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2 | Inicio del proyecto | En progreso
| 1.1.2 | Definir objetivo del proyecto | Completo | Jhon Perez | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2 | Predecesor 1.1.1 | Completo
| 1.1.3 | Levantar requerimientos del sistema | Completo | Jhon Perez | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3 | Predecesor 1.1.2 | En Espera
| 1.1.4 | Establecer alcance del proyecto | Completo | Jhon Perez | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Predecesor 1.1.3
| 1.1.5 | Identificar funcionalidades del software | Completo | Jhon Perez | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 5 | Predecesor 1.1.4
| 1.1.6 | Definir limitaciones tecnicas | Completo | Jhon Perez | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 3 | Predecesor 1.1.5
| 1.2.1 | Analizar memoria y pines del Arduino | Completo | Jhon Perez | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | Predecesor 1.1.6
| 2 | Definición y Planificación del Proyecto | En progreso | Jhon Perez | 2026-03-08 | 2026-03-25 | 18
| 2.1.1 | Elaborar EDT del proyecto | Completo | Jhon Perez | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2 | Predecesor 1.2.1
| 2.1.2 | Construir cronograma del proyecto | Completo | Jhon Perez | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2 | Predecesor 2.1.1
| 2.1.3 | Asignar responsables por tarea | Completo | Jhon Perez | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Predecesor 2.1.2
| 2.1.4 | Estimar recursos necesarios | Completo | Jhon Perez | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | Predecesor 2.1.3
| 2.1.5 | Estimar costos y presupuesto | Completo | Jhon Perez | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 3 | Predecesor 2.1.4
| 2.2.1 | Diseñar flujo general del programa | Completo | Jhon Perez | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 8 | Predecesor 2.1.5
| 3 | Construccion del Cubo LED | En progreso | Jhon Perez | 2026-03-26 | 2026-05-10 | 46
| 3.1.1 | Construir molde de LEDs | Completo | Jhon Perez | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3
| 3.1.2 | Construir molde estructural | Completo | Jhon Perez | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 3 | Predecesor 3.1.1
| 3.2.1 | Cortar tramos de alambre | Completo | Jhon Perez | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | Predecesor 3.1.2
| 3.2.2 | Soldar paneles LED (8x8) | En progreso | Jhon Perez | 2026-04-03 | 2026-05-10 | 38 | Predecesor 3.2.1
| 3.2.3 | Soldar linea de datos entre paneles | No Iniciado | Jhon Perez | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Predecesor 3.2.2
| 3.2.4 | Soldar VCC y GND horizontales | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 3 | Predecesor 3.2.3
| 3.2.5 | Soldar VCC y GND verticales | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3 | Predecesor 3.2.4
| 3.2.6 | Cortar piezas de acrilico | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Predecesor 3.2.5
| 3.2.7 | Montaje del cubo | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3 | Predecesor 3.2.6
| 3.2.8 | Conexion del circuito del cubo | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Predecesor 3.2.7
| 4 | Desarrollo de Software Arduino | En progreso | Jhon Perez | 2026-04-21 | 2026-05-30 | 40
| 4.1.1 | Configurar entorno y librerias | Completo | Jhon Perez | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2
| 4.1.2 | Configurar comunicacion con LEDs | En progreso | Jhon Perez | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 10 | Predecesor 4.1.1
| 4.1.3 | Programar control individual de LEDs | Completo | Jhon Perez | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 | Predecesor 4.1.2
| 4.1.4 | Implementar manejo matricial 3D | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Predecesor 4.1.3
| 4.1.5 | Programar figuras 3D y 2D | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 5 | Predecesor 4.1.4
| 4.1.6 | Programar animaciones (barrido, expansion, rotacion, capas, lluvia) | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 4 | Predecesor 4.1.5
| 4.1.7 | Pruebas con hardware real | En progreso | Jhon Perez | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | Predecesor 4.1.6
| 4.1.8 | Optimizar rendimiento | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Predecesor 4.1.7
| 5 | Cierre sistema Arduino y Cubo | No Iniciado | Jhon Perez | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 4
| 5.1.1 | Pruebas integradas Arduino + Cubo | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | Predecesor 3.2.8
| 5.1.2 | Documentar codigo Arduino | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Predecesor 5.1.1
| 5.1.3 | Informe parcial (avance del cubo) | No iniciado | Jhon Perez | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Predecesor 5.1.2
| 5 | Desarrollo sistema de voz e IA | No iniciado | Jhon Perez | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 91
| 6.1 | Configurar Raspberry Pi | No iniciado | Jhon Perez | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Predecesor 5.1.3
| 6.2 | Implementar reconocimiento de voz | No iniciado | Jhon Perez | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 15 | Predecesor 6.1
| 6.3 | Procesamiento de comandos (NLP) | No iniciado | Jhon Perez | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 15 | Predecesor 6.2
| 6.4 | Integracion voz con Arduino | No iniciado | Jhon Perez | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | Predecesor 6.3
| 6.5 | Pruebas sistema completo | No iniciado | Jhon Perez | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 10 | Predecesor 6.4
| 6.6 | Ajustes finales y demo | No iniciado | Jhon Perez | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 | Predecesor 6.5